Приложение №1

к приказу № 2/1 от 16.01.2023 г.

# ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования **на 2023–2028** годы в МКОУ «Альменевская средняя общеобразовательная школа»

**Цель:** управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года, создание условий для его введения.

# Задачи:

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО
2. Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.
4. Формировать учебно-методическую базу школы.
5. Организовать повышение квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами.
6. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС СОО.
7. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.
8. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ожидаемый эффект** | **Ответственные** | **Документальное подтверждение** |
| **Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО** | | | | |
| Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО | Декабрь 2022 | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС СОО | Бабикова А.И.  Бикмухаметова Н.Н. | Приказ о создании группы |
| Разработка и утверждение плана графика введения обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2022 | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО | Бабикова А.И.  Бикмухаметова Н.Н. | Наличие утвержденного плана |
| Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленный ФГОС СОО за период  2023–2028 годов | Январь-февраль 2023 года | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленный ФГОС СОО за период 2023–2028 годов | Классные руководители | Протокол родительского собрания |
| Проведение классных родительских собраний в 9 классах для родителей  учащихся, планирующих продолжить обучение в 10 классе | Май, ежегодно с 2023 года | Протоколы классных родительских собраний в 9-х классах, посвященных обучению по обновленному ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР Соколова С.С. | Протоколы родительских собраний |
| Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в  соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | декабрь 2022-  март 2023 года | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленного ФГОС СОО | Заместители директора по НМР Бикмухаметова Н.Н. | Аналитическая справка |
| Анализ соответствия материально- технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО действующим санитарным и | декабрь 2022 –  июнь 2023 года | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП СОО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО | Булатов Р.Ш.,  Заместитель директора по  АХЧ | Аналитическая справка |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| противопожарным нормам, нормам охраны труда |  |  |  |  |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 15 мая  2023–2028 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленного ФГОС СОО Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной  организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Заведующая библиотекой Дубынина И.И. | Аналитическая справка |
| Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной  деятельности СОО | январь 2022 –  март 2023 года | Наличие результатов исследования образовательных интересов обучающихся и их родителей в части, формируемой участниками образовательных отношений | Заместители директора по НМР Бикмухаметова Н.Н. | Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР |
| Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП  СОО в рамках перехода на обновленный ФГОС СОО | декабрь 2022 –  май 2023 года | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии | Соколова С.С., заместитель директора по УВР | Наличие утвержденной модели сетевого взаимодействия |
| Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников  образовательных отношений по реализации ООП СОО в рамках | В течение всего периода с 2022–  2028  годов | Пакет документов по сетевому взаимодействию |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| перехода на обновленный ФГОС СОО |  |  |  |  |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** | | | | |
| Формирование банка данных  нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на  обновленный ФГОС СОО | В течение всего  периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального,  муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО | Бикмухаметова Н.Н.  заместитель директора по НМР | Банк документов |
| Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС СОО | БикмухаметоваН.Н., заместитель директора по НМР,  руководители МО | План семинаров по соответствующей тематике |
| Внесение изменений в программу  развития образовательной организации | январь 2023 | Приказ о внесении изменений в программу  развития образовательной организации | Директор,  заместители директора по УВР | Программа развития  ОУ, с внесенными изменениями |
| Внесение изменений и дополнений в  Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2023 | Устав образовательной организации | Бабикова А.И.,директор  школы | Устав ОУ с  внесенными изменениями |
| Разработка приказов, локальных актов,  регламентирующих введение ФГОС СОО | Декабрь 2022 –  март 2023 года | Приказы, локальные акты,  регламентирующие переход на новый ФГОС СОО | Бабикова А.И. директор, заместители директора по  УВР | Необходимые  локальные акты |
| Приведение в соответствие с  требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2023 | Должностные  инструкции | Бабикова А.И.,  директор, заместители директора по УВР | Скорректированные  инструкции |
| Разработка на основе примерной основной образовательной программы | До 01.04.2023 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной | Рабочая группа, Бабикова А.И. | ООП СОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОО основной образовательной  программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО |  | программы СОО.  Основная образовательная программа СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД | заместитель  директора по УВР |  |
| Утверждение основной образовательной  программы СОО в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета | До 01.09.2023 | Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении образовательной программы СОО, в том числе  рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, | Бикмухаметова Н.Н.,  заместитель директора по НМР | Утвержденные РП |
| Разработка учебных планов, планов  внеурочной деятельности для 10-х и 11- х классов по обновленному ФГОС СОО 2023/24 учебный год | До 01 апреля  2023 года | Учебный план СОО.  План внеурочной деятельности СОО. | Бабикова А.И. ,  директор школы,Дахина А.Ш.  заместитель директора по НМР ,  Соколова С.С.  заместитель директора по ВР | Утвержденный  учебный план, план внеурочной  деятельности |
| Разработка и утверждение рабочих  программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-11-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями  обновленного ФГОС СОО | До 31 августа  2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным  предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-11-х классов | Заместители  директора по УВР,  руководители МО, педагоги | Утвержденные РП |
| Утверждение списка УМК для уровня  СОО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для  уровня СОО с приложением данного списка | Руководители  МО,  заведующий библиотекой | УМУ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке | До 1 сентября  2023 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и | Заместители директора по | «Положение о формах, периодичности, |
| текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО |  | промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО.  Приказ об утверждении изменений в  «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования:  предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО | УВР,  руководители МО, педагоги | порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** | | | | |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение  постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | До 1 февраля  2023 года | План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы | Бикмухаметова Н.Н., заместитель директора по  НМР | План методической работы |
| Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с  ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС СОО | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026  годы | План методических семинаров внутришкольн ого повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | Бикмухаметова Н.Н., заместитель директора по  НМР | План методической работы |
| Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС СОО и педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022  по 2028 годы | Планы работы МО. Протоколы заседаний МО | Руководители МО | Планы работы МО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2022  по 2028 годы | План работы методического совета образовательной организации.  Планы работы МО.  Аналитическая справка замдиректора по УВР | Бикмухаметова Н.Н., заместитель директора по  НМР | План работы методического совета |
| Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению  постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2022  по 2028 годы | План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР | Педагог- психолог | План работы СПС |
| Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2022  по 2028 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | Бикмухаметова Н.Н., заместитель директора по УВР  руководители МО, педагоги,  методист | Методические материалы |
| Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновленному  ФГОС СОО | До 1 сентября  ежегодно с 2023  по 2028 годы | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК | Заместители директора по УВР | План ВШК |
| Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и  реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | До 1 сентября  ежегодно с 2023  по 2028 годы | План функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические справки по результатам ВСОКО | Заместители директора по УВР | Плана ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** | | | | |
| Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Декабрь 2022 года | Аналитическая справка замдиректора по УВР | Бабикова А.И.,  директор, заместители директора по УВР | Аналитическая справка |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному  ФГОС СОО | Январь 2023 года, ежегодно в  период с 2023 по 2028 годы | Аналитическая справка замдиректора по УВР | Бикмухаметова Н.Н., заместитель директора по УВР | Аналитическая справка |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленному ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников,  реализующих ООП СОО | Ежегодно в течение всего периода с 2022  по 2028 годы | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО.  Аналитическая справка замдиректора по УВР | Дахина А.Ш.., заместитель директора по УВР | План методической работы |
| Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в период с 2023 по  2028 годы | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | Бабикова А.И., директор школы | Тарификация |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** | | | | |
| Размещение на сайте образовательной организации информационных  материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2022  по 2028 годы | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов | Бикмухаметова Н.Н., заместитель директора по  УВР | Пакет материалов по ФГОС СОО на сайте школы |
| Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | Ежеквартально в течение всего периода с 2022  по 2028 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях,  информационный стенд в холле образовательной организации | Соколова С.С.  заместитель директора по ВР | Информация на сайте (систематически  обновляющаяся), в социальных сетях |
| Изучение и формирование мнения родителей о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, представление результатов | Ежеквартально в течение всего периода с 2022  по 2028 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.  Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога | Соколова С.С.,  заместитель директора по ВР педагоги- психологи | Аналитические материалы |
| Информирование о нормативно- правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на  обучение по обновленному ФГОС СОО | Ежеквартально в течение всего периода с 2022  по 2028 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | Бикмухаметова Н.Н., заместитель директора по УВР | Пакет материалом по ФГОС СОО на сайте школы |